附件：

- 2025年广州市居民健康素养监测项目需求

一、概括

（一）项目名称

2025年广州市居民健康素养监测项目

（二）采购类型

单位内部招标

（三）采购人名称

广州市卫生健康宣传教育中心

（四）项目预算金额

人民币989800元

（五）项目背景

健康素养是指个人获取和理解基本健康信息和服务，并运用这些信息和服务做出正确决策，以维护和促进自身健康的能力。《健康广州行动（2020-2030年）》《广州市健康促进与教育》明确提出要求开展人群健康素养监测，广州市卫生健康宣传教育中心（以下简称“市卫健宣教中心”）自2014年起开展了全市范围的健康素养监测调查，此后连续监测广州市居民的健康素养情况。为了科学监测市民健康素养水平，及时了解广州市民健康素养水平及其变化趋势，分析影响健 康素养的因素，为提升居民健康素养水平相关工作提供数据支持。2025年中心拟继续采用国家健康素养监测方法和标准继续开展全市居民健康素养监测工作。

（六）投标人资质和相关经历要求

1.投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业/事业单位/社会团体法人；

2.投标人必须具有独立法人资格（提供相关证明扫描件、原件备查）；

3.投标人近三年内无行贿犯罪记录，应有良好的财务状况和商业信誉；

4.投标人具有调查经历，有卫生健康相关调查的优先考虑。

二、具体技术要求

（一）总体要求

按采购方要求，为完成任务制定广州市监测方案，监测广州市居民健康素养水平及相关知识内容。

（二）项目要求

1.工作目标

（1）制定广州市居民健康素养监测方案；

（2）按照以上方案在全市11个区与各区指定机构配合，至少完成4158户家庭的入户调查工作；

（3）采用电子移动终端设备完成调查的（电子设备相关问卷程序由中标方开发并建立数据库），须保证采购人对数据库有最后处理权限；

- 提交完整的原始调查数据库，按要求对数据进行质量控制，提交1份监测工作报告；

（5）按要求分阶段及时向区级健康教育机构和市卫健宣教中心提交相关工作数据、表格和资料等；

（6）调查过程涉及的相关数据、表格和材料等资料的所有权均属市卫健宣教中心，对调查涉及的工作和数据按要求保密。

2.监测方法

（1）监测对象及样本量：

15-69岁城乡常住居民。全市监测对象总样本量至少为4158户。

采用分层多阶段随机抽样方法开展居民健康素养调查。11个区每区抽取3个街道（镇），每个街道（镇）抽取3个居委会（村）（每个居委会（村）抽取1个片区（约750个家庭户），每个片区抽取50个家庭户，每户按照KISH表法抽取1名15～69 岁常住人口作为调查对象，每个片区内完成42份健康素养问卷，全市总样本量为4158人。

家庭户总数在750户～1499户的社区：根据《绘图及列表方法》绘制社区详细地图，根据地图制作该社区家庭户的完整列表，填写《家庭户登记表》，最迟6月30日前报送区级健康教育机构。

家庭户总数在1500户及以上的社区：先画基础地图，在基础地图上将社区划分为户数大致相同的几个片区，报区级健康教育机构，待区抽取具体片区后，再绘图列表。时间要求：原则上最迟6月20日前上报片区划分图，区级健康教育机构返回抽样后，最迟6月30日前报送绘图列表至区级健康教育机构。

（2）监测方式

采取入户调查方式进行监测。

（3）监测内容

采用《广州市居民健康素养监测调查问卷》进行调查。主要内容包括人口学信息、基本知识和理念、健康生活方式与行为、基本技能、体育锻炼、卫生健康等相关内容。

3.调查实施具体内容和程序

中标方组织足够数量和能力合格的调查工作相关人员组成调查队伍，并进行集中培训，由培训合格的调查员采取入户调查的方式对社区居民进行调查，调查期间调查人员更换比例不能过大，具体要求如下：

- 与各区指定机构协商，制定现场调查工作计划，合理安排调查任务和时间进度。实施入户调查前，原则上至少提前一天提交入户计划表至区级健康教育机构和社区卫生服务中心（卫生院）。

- 采购方下发通知，中标方负责提前组织对各区指定机构、居委配合工作相关人员开展培训及工作协商的准备及会务工作。注意保留培训通知、签到、课件、相片、小结和培训满意度等培训资料提交至市卫健宣教中心。

（3）协调现场调查的人员分工，落实调查员、质控员和数据管理员。

（4）与居委会（村）相关工作人员协调，充分获得居委会（村）工作人员支持，做好抽样家庭户预约工作。

（5）落实现场调查所需物品，监测项目准备材料包括：介绍信、工作证、调查地图、家庭户名单、KISH表、电子调查设备如平板电脑（纸质问卷备用）、答题卡、2B铅笔、橡皮、调查员通讯录、《调查完成情况登记表》、照相机、万年历等。

（6）开展入户调查。

入户调查流程图见图1。

否

否

与地图基本符合

与地图差异较大

是

未完成

同意

是

不同意

核实调查家庭地址

是否有人在家？

报告监测点负责人

入户

知情同意

填写调查完成情况登记表，如3次入户无法完成问卷，则结束调查，记录结果

填写家庭成员登记表，用KISH表法抽取1名调查对象

否

预约、再次入户，3次无法完成，结束调查，记录结果

问卷调查

完成

是否能完成？

结束调查，记录结果

审核、整理、汇总、上报

调查对象是否在家？

图1 入户调查流程图

（7）入户调查具体操作如下。

协调员任务：

1）带领调查员、质控员和数据管理员，完成每个居委会（村）的调查工作。

2）与街道（镇）、居委会（村）工作人员联系。

3）统筹安排工作任务、人员分工、时间进度。

4）观察调查员、质控员工作质量，及时发现，提出意见。

5）应对现场各种可能发生的情况，遇到不能解决的问题，及时上报公司项目负责人。

调查员任务：

1）入户：按照地图、《家庭户登记表》和《家庭户抽样结果及KISH表分配表》，进行入户调查。如调查片区地址与地图差异较大，上报至公司项目负责人，重新进行绘图、列表和抽样。如3次不同时间（如早/中/晚、工作日/非工作日）入户均无法找到该户居住人员，则结束调查，记录结果并填写《调查完成情况登记表》。

2）开场白：出示工作证、介绍信，进行自我介绍，说明调查目的，争取最大程度的配合。如：“我叫××，在××××工作，现在是广州市居民健康素养监测项目的调查员。您的家庭被选中做调查，我们将抽取您家庭中的一名成员进行调查，您所提供的信息是完全保密的，希望能得到您的支持。”

3）抽取调查对象：询问该家庭户15～69岁常住人口情况，填写《家庭成员登记表》，使用KISH表，随机抽取1名调查对象。如调查对象不在家则另行预约，再次入户，3次入户无法完成调查，则结束调查，记录结果并填写《调查完成情况登记表》。

4）知情同意：介绍知情同意相关内容，请调查对象签署姓名和日期。如调查对象不同意则结束调查，记录结果。

5）问卷调查：介绍问卷的填写方式，并讲明如果问卷有不明白的地方可以在问卷填写过程中随时提出。问卷由调查对象自填完成，如调查对象不能独立完成填写，则采用面对面询问方式调查。及时解答调查对象提出的疑问，进行适当解释，但解释要忠于原意，不能干扰调查对象判断。面对面询问方式调查时，要注意选择不受干扰的环境，注意提问不能够带有引导性，应将条目逐字逐句读出，可做适当解释。如果询问3遍后，调查对象仍无法理解，可选“不知道”选项并进行下一题目继续作答。问卷填写结束后，当场核对问卷，检查问卷是否有错项、漏项和填写错误，及时补充和订正，签署调查员姓名和日期。

6）感谢：完成问卷后，表示感谢。

7）调查结束后，填写《调查完成情况登记表》。

质控员任务：

1）协助调查员进行现场调查。

2）现场观察调查员工作流程、工作态度、调查技巧、完成情况、工作质量等，发现问题及时上报协调员。

3、资料收集、整理和录入

对监测数据进行双录入和复核整理（电子设备相关问卷程序由中标方开发并建立数据库）后，居民健康素养监测数据库最迟于10月30日前报送至市卫健宣教中心。

4.质量控制

必须按市卫健宣教中心要求的调查资料和设备开展监测。在规定的时间内完成所有的工作内容，包括数据汇总和调查监测工作的总结报告等。

（1）调查前质量控制。

根据《广东省居民健康素养监测工作技术指南》等文件的规定，严格抽取调查对象，保证调查对象抽样符合社会人口学特征的均衡性。现场调查要严格遵循指定的抽样方法完成逐级抽样，直至抽取调查对象。

（2）调查阶段质量控制。

使用市卫健宣教中心所提供的调查表内容开展监测。调查员不能使用诱导性或暗示性语言。调查员要当场核对问卷，质控人员对当天所有问卷进行复核，并填写质控记录。调查结束后质控人员需对监测数据质控和复核，每发现一处虚假结果，则扣除总支付经费的1‰。市级质控复核合格后方能数据录入。

5.数据处理分析

本次调查所得数据需进行核查和校验。数据不得弄虚作假。为保证数据的可信真实，市卫健宣教中心将在接受数据库后进行核实，每发现一处中标方原因导致的虚假结果（由市卫健宣教中心认定），则扣除总支付经费的1‰。数据录入完成2个工作日内将数据库提交市卫健宣教中心。

（三）项目总结

1.调查监测项目全部执行完成后，应提交调查问卷的原始数据库。

2.调查监测项目全部执行完成后，中标方应提供1份调查监测工作的总结报告及有关项目佐证资料。内容应包括但不限于以下内容：项目方案、项目实施情况、项目效果评估（包含调查进度管理、问卷完成率等方面）、存在问题和下一步工作建议等。

（四）保密内容

中标方对因履行本项目而知晓相关的数据、文件和资料等有保密的义务，未经市卫健宣教中心同意，不得擅自透露给任何第三方；中标方按要求建立的数据库以及录入数据产权均归市卫健宣教中心所有，中标方任何时候都不得使用相关数据及资料。未经市卫健宣教中心许可，不得利用合作期间取得的信息、材料或技术从事相关活动。

- 其他要求

- 分工配合的形式。按11个区的要求有以下与各区分工合作的形式：

1）区自主开展现场调查。中标方需给区配备相关调查物资（宣传资料、问卷系统及技术支持、平板设备等）和调查费用，费用标准为每份问卷不低于170元（涵盖调查对象、居委会（村）协助带领入户、调查工作人员、质控员等劳务相关费用）。

2）完全由中标方开展。调查队伍组建及现场调查完全由中标方承担。

2.宣传氛围措施。为提高入户成功率，降低拒访率，中标方应做好形式多样的宣传和氛围营造；设计制作宣传短视频、微信推文、宣传横幅、海报和折页各1款，经由市卫健宣教中心确认符合要求后方可印刷。向各居委会（村）监测点派发横幅不少于1条、宣传海报不少于10张、宣传折页不少于1000张。

3.设备保障。中标方需给每区配备平板设备不少于20台。

4.中标方提供绘图列表和入户调查等技术培训场地、培训劳务费、工作餐等相关费用。

5.如区在本项目调查基础上增加区级样本量，若与中标方实施合作，则中标方不能收取本项目中已支出的费用，如前期宣传、问卷系统及维护和平板租赁等，超出或另外附加的内容除外。

6.调查问卷系统由市卫健宣教中心与中标方协商决定。

7.区级健康教育机构对现场调查与问卷质控中发现的质量问题，有权要求中标方进行修正、改正或者重做，中标方须服从。

8.商务需求

付款方式：合同签字后,在供方提供合法有效发票后的10个工作日内，需方按合同即支付40%项目款项作为项目前期款；现场入户调查开始后，在供方提供合法有效发票后的10个工作日内由需方按合同40%支付给供方第二次款项；在数据库及调查监测工作总结报告等验收合格后，在供方提供合法有效发票后的10个工作日内由需方按合同20%支付给供方剩余款项。

9.如果由于突发公共卫生事件或外部特殊情况等原因导致调查工作无法按计划开展实施时，调查工作可顺延直至项目顺利完成并通过验收。项目实施期间由于工作情况需要改变调查方式（如手机扫码等方式）时，中标方须按市卫健宣教中心要求开展。

三、内部评标办法

采购方按制度组织内部评标，使用下附综合评分表为各投标人评分，原则上综合评分高者中标。

综合评分表

| 评审部分 | 评审因素 | 评分细则 | 权重 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分（60分） |  |  |  |
|  | 实施方案（工作措施、工作方法、工作手段、工作流程） | 根据投标文件中提供的项目实施方案的全面性、时效性专家进行横向比较。 | 16% | 16分 |
|  | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 | 根据投标文件中提供的对项目重难点分析、应对措施及相关的合理化建议专家进行横向比较。 | 19% | 19分 |
|  | 质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案 | 根据投标文件中提供的质量保障措施及方案的内容，专家进行横向比较。 | 13% | 13分 |
|  | 违约承诺 | 根据投标文件中提供的违约承诺的内容，专家进行横向比较。 | 4% | 4分 |
|  | 项目完成（服务期满）后的服务承诺 | 根据投标文件中提供的项目完成（服务期满）后的服务承诺的内容，专家横向比较。 | 3% | 3分 |
|  | 资金安排合理性 | 对照招标文件关于投标分项资金安排的要求，结合本项目完成（服务）期限要求，考察投标人"投标分项资金安排"的科学性及合理性，专家横向比较。 | 5% | 5分 |
| 二 | 机构部分（30分） |  |  |  |
|  | 投标人资格情况及通过相关认证情况 | 职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001）、环境管理体系认证证书（ISO14001）、质量管理体系认证证书（ISO9001）的，以上证书投标人每具有一个得1分，满分3分 注：须提供认证证书扫描件或复印件（在有效期内）作为证明。未提供证明文件、提供的证明文件不符合要求或提供的证明文件不清晰导致专家无法判断的不得分。 | 3% | 3分 |
|  | 同类业绩 | 2022年1月1日至本项目投标截止之日，投标人每提供一个卫生健康入户调查工作项目经验的一分，满分3分。 须提供合同关键页扫描件或复印件作为证明，未提供证明文件、提供的证明文件不符合要求或提供的证明文件不清晰导致专家无法判断的不得分。 | 3% | 3分 |
|  | 履约评价 | 以上提供的同类业绩经服务单位考核评价为优或满意的每提供1项得1分，满分3分。（须提供以上项目盖有用户单位公章的履约评价复印件，加盖投标人公章，不提供不得分。） | 3% | 3分 |
|  | 拟安排项目负责人情况（仅限1人） | 为本项目拟安排项目负责人，（1）具有本科或以上的学历得2分；（2）项目负责人具有5或以上年以上的工作经验得3分；项目负责人具有4年的工作经验得2分，项目负责人具有3年的工作经验得1分；满分5分。项目负责人必须为投标人自有员工，提供项目负责人学历证书、劳动合同复印件及开标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的近三个月社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 | 5% | 5分 |
|  | 拟安排的项目团队成员（项目负责人除外）情况 | 为本项目拟安排的项目团队成员，（1）每有一个成员具有大专及以上学历得0.5分，满分2.5分；（2）每有一个成员具有2年或以上的工作经验得0.5分，满分2.5分； 以上两项累计得分，满分5分。项目团队成员必须为投标人自有员工，提供相关人员学历证书、劳动合同复印件及开标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的近三个月社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 | 5% | 5分 |
|  | 服务网点 | 在广州市市内设有服务网点得3分，在广东省内设有服务网点得2分，其他地区的1分（须提供机构营业执照复印件或租赁合同复印件加盖公章，否则不得分）。 | 3% | 3分 |
|  | 投标文件编制质量 | 1、投标文件不按招标文件中规定的投标文件节点内容填写的扣1分； 2、投标文件有缺漏项但未导致实质性偏离的扣1分； 3、投标文件资料扫描不清晰的扣0.5分； 4、投标文件编排混乱的扣0.5分； 无上述情况本项得3分。 | 3% | 3分 |
|  | 诚信 | 1、根据相关文件，存在规定情形但超出法定追诉时效，或情节轻微未给予禁止参与政府采购的行政处罚的，本项得0分，不存在上述情形的，本项得5分。注：提供《诚信承诺书》，投标人对提供的《诚信承诺书》负责。 2、因出现违法违规行为被记入供应商诚信档案的供应商，其诚信得分一律为0分。 | 5% | 5分 |
|  | 报价部分（10分） |  |  |  |
| 1 | 报价合理性 | 对照招标文件关于投标分项报价的要求，结合本项目完成（服务）期限要求，考察投标人"投标分项报价"的科学性及合理性，专家横向比较。 | 10% |  |
| 合计 |  |  | 100% | 100分 |

- 投标人投标文件要求：

## 投标文件包装封面参考

投 标 文 件 口 正本 口 副本 项目编号：GZSWSJKXCJYZX20250001 项目名称：广州市居民健康素养监测项目 投标人名称： 投标人地址： 投标人联系方式：

## 投标文件目录表

项目名称：广州市居民健康素养监测项目

项目编号：GZSWSJKXCJYZX20250001

说明：1、投标文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作。

2、投标人编制投标文件中的项目编号应为GZSWSJKXCJYZX20250001。

价格评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标分项资金安排表 | 第（ ）页 |

资格性自查表

| 序号 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，提交法人或者其他组织的营业执照等证明文件； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标人须具有所投服务的相关经营范围（以营业执照或注册登记部门网站关于投标人经营范围查询结果的截图为准）； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 参与政府采购项目投标的供应商近三年内无行贿犯罪记录。（由采购中心定期向市人民检察院申请对政府采购供应商库中注册有效的供应商进行集中查询，投标文件中无需提供证明材料）。 | □通过 □不通过 | / |
|  | 近三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无重大违法犯罪记录和不存在处于被禁止参与政府采购活动期限内情形的书面声明。 | □通过 □不通过 | / |
|  | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《投标人资格声明函》）。 | □通过 □不通过 | / |
|  | 在提交投标文件截止日对参加登记报名的供应商进行信用信息查询，通过“信用中国”网站、中国政府采购网、广州市政府采购监督管理网、广州政府采购网、广州信用网等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将取消其参与本次投标的资格。 说明：由负责资格性审查的人员在提交投标文件截止日进行信用信息查询情况为准。 | □通过 □不通过 | / |
|  | 本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标人资格声明函已提交并符合招标文件要求的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

说明：投标人必须严格按照《资格性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。

符合性自查表

| 序号 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字或盖章（或签字人有法定代表人有效授权书）的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
| 1.1 | 法定代表人授权委托书 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
| 1.2 | 法定代表人证明书 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标函已提交并符合招标文件要求的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标资金安排未超过本项目的最高限价的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标人按招标文件要求提供本国产品； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

说明：投标人必须严格按照《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

技术评审自查表

说明：1.投标人应根据《综合评分表》要求提交的相关各类证明、资料等填写此表。

2. 投标人应如实提交《综合评分表》要求提交的相关各类证明、资料等并应加盖投标人公章。

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 实施方案（工作措施、工作方法、工作手段、工作流程） | 根据投标文件中提供的项目实施方案的全面性、时效性，专家进行横向比较。 | 见（ ）页-（ ）页 |
|  | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 | 根据投标文件中提供的对项目重难点分析、应对措施及相关的合理化建议专家进行横向比较。 | 见（ ）页-（ ）页 |
|  | 质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案 | 根据投标文件中提供的质量保障措施及方案的内容，专家进行横向比较。 | 见（ ）页-（ ）页 |
|  | 违约承诺 | 根据投标文件中提供的违约承诺的内容，专家进行横向比较。 | 见（ ）页-（ ）页 |
|  | 项目完成（服务期满）后的服务承诺 | 根据投标文件中提供的项目完成（服务期满）后的服务承诺的内容，专家横向比较。 | 见（ ）页-（ ）页 |
| 6. | 资金安排合理性 | 对照招标文件关于投标分项资金安排的要求，结合本项目完成（服务）期限要求，考察投标人"投标分项资金安排"的科学性及合理性，专家横向比较。 | 见（ ）页-（ ）页 |
| 机构评审自查表 |  |  |  |
|  | 投标人资格情况及通过相关认证情况 | 职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001）、环境管理体系认证证书（ISO14001）、质量管理体系认证证书（ISO9001）的，以上证书投标人每具有一个得1分，满分3分 注：须提供认证证书扫描件或复印件（在有效期内） 作为证明。未提供证明文件、提供的证明文件不符合要求或提供的证明文件不清晰导致专家无法判断的不得分。 | 见（ ）页-（ ）页 |
|  | 同类业绩 | 2022年1月1日至本项目投标截止之日，投标人每提供一个卫生健康入户调查工作项目经验得一分，满分3分。 须提供合同关键页扫描件或复印件作为证明，未提供证明文件、提供的证明文件不符合要求或提供的证明文件不清晰导致专家无法判断的不得分。 | 见（ ）页-（ ）页 |
|  | 履约评价 | 以上提供的同类业绩经服务单位考核评价为优或满意的每提供1项得1分，满分3分。（须提供以上项目盖有用户单位公章的履约评价复印件，加盖投标人公章，不提供不得分。） | 见（ ）页-（ ）页 |
|  | 拟安排项目负责人情况（仅限1人） | 为本项目拟安排项目负责人，（1）具有本科或以上的学历得2分；（2）项目负责人具有5或以上年以上的工作经验得3分；项目负责人具有4年的工作经验得2分，项目负责人具有3年的工作经验得1分；满分3分。项目负责人必须为投标人自有员工，提供项目负责人学历证书、劳动合同复印件及开标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的近三个月社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 | 见（ ）页-（ ）页 |
|  | 拟安排的项目团队成员（项目负责人除外）情况 | 为本项目拟安排的项目团队成员，（1）每有一个成员具有大专及以上学历得1分，满分5分；（2）每有一个成员具有2年或以上的工作经验得1分，满分5分； 以上两项累计得分，满分10分。项目团队成员必须为投标人自有员工，提供相关人员学历证书、劳动合同复印件及开标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的近三个月社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 | 见（ ）页-（ ）页 |
|  | 服务网点 | 在广州市内设有服务网点得3分，在广东省内设有服务网点得2分，其他地区的1分（须提供机构营业执照复印件或租赁合同复印件加盖公章，否则不得分）。 | 见（ ）页-（ ）页 |
|  | 投标文件编制质量 | 1、投标文件不按招标文件中规定的投标文件节点内容填写的扣1分； 2、投标文件有缺漏项但未导致实质性偏离的扣1分； 3、投标文件资料扫描不清晰的扣0.5分； 4、投标文件编排混乱的扣0.5分； 无上述情况本项得3分。 | 见（ ）页-（ ）页 |
|  | 诚信 | 1、根据相关文件，存在规定情形但超出法定追诉时效，或情节轻微未给予禁止参与政府采购的行政处罚的，本项得0分，不存在上述情形的，本项得5分。注：提供《诚信承诺书》，投标人对提供的《诚信承诺书》负责。 2、因出现违法违规行为被记入供应商诚信档案的供应商，其诚信得分一律为0分。 | 见（ ）页-（ ）页 |

其他内容资料

|  | 投标人基本情况表 | 见（ ）页 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购代理服务费承诺书 | 见（ ）页 |
|  | 开票资料说明函 | 见（ ）页 |
|  | …… | 见（ ）页 |

## 投标分项资金安排表

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：职务：日期

注：

  - 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

  - 此表为《开标一览表(资金安排表)》的资金安排明细表。

  - 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

  - 该表格式仅作参考，投标人的详细资金安排表格式可自定。

投标函

广州市卫生健康宣传教育中心：

我方确认收到贵方    2025年广州市居民健康素养监测项目      采购货物及相关服务的招标文件（项目编号：GZSWSJKXCJYZX20250001）， 我方(投标人名称)作为投标人为本项目报价为：人民币元（大写：元）。并正式授权 (授权代表全名、职务)为我方签名代表，声明并同意：

- 我们愿意遵守采购代理机构招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本投标文件的投标文件和报价有效期从提交投标文件的截止之日起90日内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已递交的投标文件。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供采购人和评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

- 我们理解采购人或者采购代理机构与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解采购代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

- 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）和采购代理机构。

- 所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人地址）

备注：本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

投标人名称：

投标人公章：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

电话：传真：邮编：

## 投标人资格声明函

致：广州市卫生健康宣传教育中心

关于贵公司　 　年　　月　　日发布  广州市居民健康素养监测项目经费 项目（项目编号：GZSWSJKXCJYZX20250001）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

- 我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

- 我公司对本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

- 我公司保证采购人拥有所投产品完整的所有权，不以保护知识产权或技术保密的名义对所有权和使用权进行任何限制。

- 我公司参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，其投标将作废，被没收投标保证金，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

- 如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

- 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动

- 本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与本项目其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

- 本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

近三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无重大违法犯罪记录和不存在处于被禁止参与政府采购活动期限内情形的书面声明

致：广州市卫生健康宣传教育中心

在参与贵公司组织的       广州市居民健康素养监测项目经费 （项目编号GZSWSJKXCJYZX20250001 ） 政府采购活动前，我机构近三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无重大违法犯罪记录和不存在被财政等政府主管部门处以禁止参与政府采购活动的情况（即不存在仍处于被禁止参与政府采购活动期限内)。

我公司对该声明的真实性负责，如有不实，自愿接受法律制裁。

特此声明。

投标单位（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：      年    月

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （投标人地址）  的  （投标人名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的招投标活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

投标人名称（单位盖公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖章）：                         签字日期：年月日

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

## 法定代表人证明书

______________同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

投标人名称：（单位盖公章）：

地址：

签发日期：

## 技术服务方案

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

      - 实施方案（工作措施、工作方法、工作手段、工作流程）；

      - 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议；

      - 质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案；

      - 违约承诺；

      - 项目完成（服务期满）后的服务承诺；

      - 详细的合同项下提供服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

      - 须采购人配合事项；

      - 投标人认为对投标有利的其他资料。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：职务：日期

## 2022年1月1日至今同类项目情况一览表

投标人名称：                                    项目编号：GZSWSJKXCJYZX20250001

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 | 签约及完成时间 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：根据评分表的要求提交相应资料。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：职务：日期

## 项目负责人及项目团队成员一览表

投标人名称：                                  项目编号：GZSWSJKXCJYZX20250001

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务或承担工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：根据评分表的要求提交相应资料。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：职务：日期

## 投标人基本情况表

- 公司基本情况

  - 公司名称：  电话号码：

  - 地    址：  传    真：

  - 注册资金：  经济性质：

  - 公司开户银行名称及账号：

  - 营业注册执照号：

  - 公司简介

文字描述：发展历程、经营规模及服务理念、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

  - 股东及出资信息

| 序号 | 名称 （姓名） | 统一社会信息用代码（身份证号） | 出资额 （人民币 万元） | 出资方式 | 占全部股份比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1. 主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信息用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。

2. 出资方式填写：货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。

3. 投标单位应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于10个的，填写前10名，不足10个全部填写。同时投标人必须附“国家企业信用信息公示系统”网页并加盖投标人单位公章。

- 投标人获得国家有关部门颁发的资质和国内外知名厂商出具的销售许可证明：

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

我方声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查，如以上数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：职务：日期：